## 基本方針
◆ | KNPシナリオ試験の目的
・ | バグを見つける為。特に基本設計に対応したもの
◆ | 新卒に理解してほしいこと
・ | テストって長い、怠い……
→ 品質（の担保）はそれだけ重要なこと
信頼度99.999％とかの話
◆ | KNPシナリオ試験の条件
・ | シナリオは最低Nパターン実施すること | 質問、以下の遷移パターン（左から）があるとして
・ | 画面遷移図の遷移の矢印を全て網羅すること → そもそも画面遷移図の修正から必要。ログイン画面の追加など | ホーム | ログイン | ホーム
| 遷移図参考 |  |  | ユーザメニュー | ホーム
・ | 未ログイン時のホーム画面から始まり、決済完了画面までを1セットに |  |  | ユーザメニュー | 決済 | ホーム
|  | ホーム | 商品詳細 | ログイン | ホーム
[5 empty] | ユーザメニュー | ホーム
◆ | 新卒が研修で実施する作業 |  |  |  | ユーザメニュー | 決済 | ホーム
・ | 画面遷移図の修正 | 黄色の部分はログイン以降の遷移としては上のシナリオで確認してるけど、やる必要あると思う？
・ | サンプルを基にシナリオ試験項目表を作成
・ | シナリオ試験実施、結果記入 | ↑ 論理的には必要なさそう。
・ | （バグ見つかれば）バグ対応

## 総合試験項目書
作成 | 2019-12-05 | 佐藤保明
更新 | 2013-12-24
項番 | 対象案件コード | ユーザ | ユーザシナリオ | 確認項目 | 試験結果
[5 empty] | 試験日 | 試験者 | 判定 | 不具合内容
1 | JTM15、JTM3 | 一般ユーザー | 1.サイト入場 2.ユーザ名：isamember1、パスワード：nakagawaでログイン 3.ホーム画面閲覧 4.商品「チョコレート」の商品画面を閲覧 5.商品「チョコレート」を1個カートに入れる 6.決済 7.決済完了 8:ログアウトボタンを押す 9：ログアウト 10：ホーム画面に遷移 | 【JTM15】 小計が１万円未満の場合、送料が１律¥540と 表示される 【JTM03】 1.ログアウトボタンが表示されるか、 2.ログアウト後セッションが切れるか | 2019-12-13 | 佐藤保明 | ◯
2 | JTM15 | 一般ユーザー | 1.サイト入場 2.ユーザ名：isamember1、パスワード：nakagawaでログイン 3.ホーム画面閲覧 4.商品「GoogleHome」の商品画面を閲覧 5.商品「GoogleHome」を1個カートに入れる 6.決済 7.決済完了 | 【JTM15】 小計が１万円以上の場合、送料・手数料:無料と緑色で表示される | 2019-12-05 | 佐藤保明 | ◯
3 | JTM16 | 一般ユーザー | 1.サイト入場 2.ユーザ名：isamember1、パスワード：nakagawaでログイン 3.ホーム画面閲覧 4.商品「GoogleHome」の商品画面を閲覧 5.商品「GoogleHome」を1個カートに入れる 6.ラッピングの有無のボタンにチェック（有を選択） 7.ショッピングページに遷移する 8.商品「チョコレート」を１個カートに入れる 9.決済 10.決済完了 | 【JTM16】 1.ラッピングの有無を選択出来るか 2.ラッピング選択後、他のページに遷移にしても ラッピング有が保持されているか | 2019-12-24 | 佐藤保明